## Лист1
Дата и время записи | Достижения | Трудности | Предложение | Этап проекта
2023-02-11 11:36 | Получил допуск к дипломному проекту | Выбор темы дипломного проекта, его тип, выбор языка разработки | Мобильная разработка, направление по основной работе. Приложение для Android, IOS | Выбор и поиск идеи для дипломного проекта
2023-02-11 12:29 | Определился с темой дипломного проекта Мобильное приложение на Андроид | Изучить Kotlin, Что будет делать приложение? Подать заявку на дипломный проект. Учеба по основному направлению еще 6 месяцев (где взять время). | Метанит + https://habr.com/ru/post/709524/+ официальный сайт Котлин, реализовать часть своей основной работы? | Выбор и поиск идеи для дипломного проекта
| Мобильная разработка для Андроид(первоначально) | Выбрать тему приложения | Реализовать функции мастера- консультанта Infiniti | Тема дипломного проекта
12:44 | Приложение Мастер-консультант | Много технических знаний необходимо перевести в приложение, нормативные документы, Какой формат (вопрос -ответ или полноценный функционал мастера???) успею ли я??? | Набрать команду? | Тема дипломного проекта
15:34 | Подал заявку и начал предварительное описание проекта , выстраивать функционал приложения | Существует две ветви возможного приложения. Понял какой большой объем работы приедстоит, есть опасение нехватки времени на его реализацию, | Создать команду из Продакта, дизайнера и пару программистов + тестировщик | Продумка функционала приложения
| Запись на ТО или ремонт с уже определнными типами работ (ТО или диагностика ходовой например) | Интегрировать с имеющимся каким либо графиком на день | Свой календарь планирования, с возможность быстрой записи | Продумка функционала приложения
| Передача автомобиля в ремонт и из него | Описание процесса передачи, передача юридической ответственности, за повреждения и т.д в процессе ремонта | Акт-премки автомобиля в ремонт и из него в формате электронной подписи соглашения и передачи | Продумка функционала приложения
| Согласование дополнительных работ | Отсутствие фактического присутствия мастера, убеждение в необходимости проведения работ | Нормативные акты, предполагаемые последствия неустранения, признанеи автомобиль аварийно опасным с передачей данных в базу данных по обслуживанию | Продумка функционала приложения
2023-02-11 16:05 | Возможность создавать дополнительные работы при проведении основных работ + запчасти | Работы добавляются со стороны механика некорректные нормы времени, жадность, отсутствие необходимых к выполнению работ в перечне, подбор запчастей их стоимость и наличие | Максимально проработать перечень работ и автоматическое подтягивание материалов для проведени я работ, оставить возможность проверки норм времени за представителем при превышении максимально допустимых | Продумка функционала приложения
| Оплата или монетизация | Как получать прибыль | Продавать приложение в целом с потдержкой или создавать свою платежную систему с коммиссией | Продумка функционала приложения
| Кнопка SOS или помощь на дороге | Гео данные и получение картографического отображения | Существующие сервисы, например яндекс навигатор | Продумка функционала приложения
| Консультация с мастером | Плохо формулируют мысли что произошло, сколько людей столько и по разному могут описать один и тот же дефект, большая часть записей может быть просто ни о чем | Создать Максимально логичный и последовательный Алгоритм диагностики, чат бот в телеграмм | Продумка функционала приложения
| Склад и его интеграция | Как передавать данные о фактических остатках в секунду времени | передача CSV файла или другой тип передачи БАЗ данных | Продумка функционала приложения
2023-02-12 14:25 | Начал изучать Kotlin | Пока нет | Продолжать изучать | Подготовка Изучение языка
2023-02-13 14:50 | Нашел практичное решение вроде кросплатформенного типа разработки | Все еще надо изучать котлин | Продолжать изучать | Подготовка Изучение языка
| Изучил первую половину вводной части по Kotlin | Приходится все начинать сначала | Знания пригодились из Java, продолжать + Android Studio | Подготовка Изучение языка
2023-02-14 15:56 | Загрузил Android Studio | при попытке загрузить вертуальное представление устройства вылетает ПК, не хватает ЦП, РАМ | найти ПК с большими хар-ми (купить? взять поюзать? Пригласить человека с мощним ПК?) | Подготовка Изучение языка
2023-02-16 20:10 | Продолжаю изучать Kotlin, добрался до ООП. | Основная учеба отнимает время (бестолковая), необходима машина помощнее, топчусь на месте, нет даже структуры приложения , не могу запустить эмулятор устройств | купить Mac? Для разработки на разные оси? (необходимо еще и Свифт учить), Начать набрасывать путь приложения или пользователя. ДИЗАЙН???? | Подготовка Изучение языка
2023-02-27 10:38 | Закончил с обучением азам Kotlin | пока нет | Надо было сразу учить Java | Подготовка Изучение языка
| Перешел на изучение Android | Большой объем информации с чего начать | Благо есть много информации из официальных источников типа android.com | Подготовка Изучение языка
| Начал моделировать проект по сценариям и активити | Отсутсвие дизайнерского интерфейса (все как налепил так и будет) | Трудно смотреть вперед( в частности понимания какой функционал на каком сценарии отыгрывается) | Начало проекта Структура
| Начал описывать проект на Github | забыл оформление MARKDOWD | создать алгоритм описания проетка (найти в интернете) | Начало проекта Структура
| Дополнительно начинаем разбираться и с XML кодом | Еще дополнительное обучение, трата времени на изучение вместо написания | Временно пренебречь синтаксисом XML | Начало проекта Структура
2023-03-01 10:33 | Разбираем структуру приложения, создание первых набросков мобильного приложения на бумаге | Остсутствие художественного навыка, первое представление о простоте оказалось ошибочно | Распечатать из инета шаблоны и пробовать | Начало проекта Структура
| Можно создать визуальное представление в AndroidStudio | Есть сложности с импортом библиотек и способом считывания данных из View | искать решение в инете | Начало проекта Структура
2023-03-02 12:33 | Начал от руки рисовать приложение (его User interface) | Идеи опережают решения | начать постепенно воплащать | Начало проекта UI
2023-03-03 16:56 | Закончил с графической частью шаблона разместил все кнопки на активити, понял сколько их буде, но не до конца | Требуется продумывать на шаг или два вперед (непривычно с точки зрения дум типа а что будет если?) | Постепенно и систематически двигаться шаг за шагом | Начало проекта UI
2023-03-04 18:12 | Создал несколько активити в Андроид Студио | нет навыков дизайнер все получается топорным | если будет продолжать жизнь проект придеся графически исполнить дизайнером | Начало проекта UI
2023-03-05 10:32 | Написал коды для страниц перехода на следующую активити, оформил на первой активити всплывающее окно с пользовательским соглашением | Много информации приходится искать или проходить какие то доп курсы по андроиду | есть видео уроки, с ними и работать | Начало проекта UI
2023-03-06 13:33 | Добавил активити в ЮИ страницу регистрации и авторизации, написал проверку | Дополнительно необходимо создавать еще триал версию для неавторизованных | Необходимо еще раз продумать роад мап юзера, добавить меню на главную страницу | Начало проекта UI
2023-03-07 14:42 | Создал еще несколько активити от главного меню | Как оказалось писал я до этого все на Java, исходные данные были на Java | Переписать все на Kotlin | Начало проекта UI
2023-03-08 15:26 | Закончились занятия на Linux | Много не понятного, в голове каша от избытка информации (как всегда подача просто дерьмовая) | Ни каких, быстрее закончить эту гребанную тупую ничего не дающую учебу в ГБ | Учеба ГБ
2023-03-12 17:33 | Начались занятия по СУБД первая лекция | Пока нет | Продолжать изучать | Учеба ГБ